# Form Monitoring Tugas Besar UAS Mata Kuliah Rancang Bangun Perangkat Lunak

# Kelas			:  C

Ketua Kelompok	: Qori Naza Abdillah

Anggota Kelompok	: - Muhamad Fahar

- Yoga Septian Nugraha

- Agi Mulya Fauzan

- Acep Agung Rahmatillah

Judul / Aplikasi	: Sistem Informasi Manajemen Voucher WiFi Prabayar Berbasis Mikrotik

Metode Pengembangan	: Agile Software Development

# A. Monitoring Pengembangan Perangkat Lunak

| No | Komponen | Target UAS | PIC | Progress (%) | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi fitur utama | Semua fitur sesuai SRS | Qori & Fahar | 70% | Proses | Backend API PHP (Auth, Voucher, RouterOS) sudah selesai dan di-push ke Git. Menunggu sinkronisasi slicing UI dari Figma ke views. |
| 2 | UI/UX | User-friendly & responsif | Agi & Yoga | 30% | Proses | Desain konseptual selesai, namun implementasi slicing kode HTML/CSS masih 10%. |
| 3 | Validasi input | Berjalan dengan baik | Qori | 50% | Proses | Validasi di sisi server (Controller PHP) sudah tereksekusi. Validasi sisi client (DOM/JavaScript) menunggu UI selesai. |
| 4 | Error handling | Sistem stabil | Fahar | 50% | Proses | Penanganan error koneksi API Mikrotik (RouterosAPI.php) sudah tertangani di backend. |

# B. Monitoring Laporan Pengembangan

| Bab | Komponen | PIC | Status | Progress (%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bab 1 | Pendahuluan | Agi | Proses | 40% | Mengonversi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari dokumen SRS . |
| Bab 2 | Landasan Teori & State of Art | Agi | Proses | 20% | Menyusun teori pendukung (PHP MVC, Mikrotik API, & QRIS) serta State of the Art. |
| Bab 3 | Metodologi & Pembagian Tugas | Qori | Proses | 30% | Menjelaskan metode Agile, pembagian tugas tim, dan melampirkan evidence riwayat commit Git. |
| Bab 4 | Perancangan & Implementasi | Yoga & Fahar | Belum | 0% | Menunggu slicing UI selesai untuk pengambilan screenshot fitur dan pembuatan test case. |
| Bab 5 | Kesimpulan & Saran | Acep | Belum | 0% | Akan disusun setelah seluruh tahap pengujian sistem fungsional selesai. |

# C. Monitoring Teknik Pengembangan

| Aspek | Indikator | PIC | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version Control | Menggunakan Git/sejenis | Qori | Ya | Repositori GitHub UAS_RBPL_KELOMPOK5 telah aktif dan digunakan untuk manajemen source code. |
| Pembagian tugas | Tugas antar anggota | Qori | Ya | Dikelola secara modular (Backend, Frontend, Dokumentasi/Laporan). |
| Dokumentasi kode | Ada komentar & struktur yang jelas | Fahar | Ya | Struktur folder php-app menggunakan pola MVC (controllers, views, mikrotik) yang rapi. |
| Evidence pengembangan | Commit / log tersedia | Qori | Ya | Jejak commit tercatat jelas di GitHub. |

# D. Monitoring Kinerja Tim

| Nama Anggota | Peran | Tugas Utama | Progress (%) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qori Naza A. | Tech Lead / Manajer Proyek | Code review, integrasi Git, manajemen task tim, dan sinkronisasi arsitektur. | 70% | Fokus menjaga ritme kerja tim agar tidak bottleneck. |
| Muhamad Fahar | Lead Backend / Integrator | Scripting PHP MVC, pengujian API langsung ke Mikrotik RouterOS (infrastruktur fisik). | 80% | Core script dan logika API PHP ke Mikrotik telah selesai dan diuji secara mandiri (Unit Testing). Saat ini berstatus standby menunggu UI rampung untuk melakukan System Integration Testing (SIT) secara menyeluruh. |
| Yoga Septian N. | Frontend Engineer | Slicing UI dari Figma ke views PHP (HTML/Tailwind/JS). | 10% | Menjadi Critical Path (Jalur Kritis) proyek saat ini. Slicing UI dari Figma ke PHP Views harus segera diselesaikan agar tim Backend dan QA bisa melakukan pengujian End-to-End (E2E). |
| Agi Mulya F. | UI/UX | Mendesain interface (Figma) | 20% | Fase desain purwarupa (Figma) telah rampung. Saat ini dialih-tugaskan untuk menyusun draf Laporan Dokumen (Bab 1-3) sembari mendampingi proses integrasi UI oleh tim Frontend |
| Acep Agung R. | QA (Quality Assurance) & Tester | Melakukan pengujian sistem (UAT) dan melengkapi laporan akhir | 0% | Berstatus standby. Dialokasikan untuk melakukan pengujian fungsionalitas menyeluruh (Test Case) setelah tahap slicing UI selesai. |

# E. Kendala dan Tindak Lanjut

| No | Kendala | PIC | Dampak | Solusi | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slicing UI (Frontend) belum berjalan dan menjadi blocker utama. | Yoga | Tim Backend (Fahar) tidak bisa melakukan pengujian integrasi sistem (E2E Testing) secara visual. | Yoga difokuskan murni menyelesaikan struktur views (HTML/Tailwind). Sementara itu, Backend melakukan Unit Testing mandiri tanpa UI. | 23 April 2026 | Open |
| 2 | Penulisan fisik Laporan masih 0%. | Agi & Qori | Penyelesaian dokumen terancam melewati jadwal pengumpulan UAS. | Mengalihkan resource (Agi) yang telah selesai mendesain Figma untuk langsung menyalin/mengonversi data SRS menjadi Bab 1-3. | Menyesuaikan | Open |
| 3 | Satu anggota (Acep) pasif, tidak ada kabar dan konfirmasi. | Acep | Kekosongan peran QA (Penguji) dan penyusun akhir administrasi dokumen. | Posisi dikosongkan sementara. Jika hingga tahap akhir tidak responsif, pengujian (UAT) akan diambil alih oleh Qori selaku Tech Lead. | Menyesuaikan | Open |